## 1 (1.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
Ø แผนงานเคหะและชุมชน
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | โครงการก่อสร้างแพสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า | - ก่อสร้างแพเหล็กสูบน้ำขนาดความกว้าง 12 ฟุต, | 500000 | หมู่ที่ 6 | กองช่าง
| เพื่อการเกษตร บ้านท่านางเลื่อน | ยาว 18 ฟุต, สูง 4 ฟุต ตัวอาคารสูง 10 ฟุต (ระดับอกไก่)
| (สถานีวัดป่าศิริเกตุ) หมู่ที่ 6 ตำบลชนบท | พร้อมติดตั้งแพ ซ่อมแซมเปลี่ยนชุดควบคุม งานระบบ
งานสายไฟฟ้า,ซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อดูดน้ำ
จากแพเดิมไปแพใหม่จนสามารถใช้งานได้
พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และ
ป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จขนาดมาตรฐาน
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 250000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง
| บ้านคุ้มจัดสรรใหม่ | - ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว
| (ซอยข้างวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น) | 73 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 292 ตารางเมตร
| หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท | (ลงลูกรังรองพื้นถนนปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.)
และลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร ยาว 73 เมตร
- ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร และ 4.00 เมตร
หนา 0.15 เมตร ยาว 5 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
18.75 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางด้านขวากว้าง
0.30 เมตร ยาว 5 เมตร
- ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร
ยาว 45 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
157.50 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางด้านขวากว้าง
0.30 เมตร ยาว 45 เมตรพร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ
จำนวน 1ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
3 | โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง | 250000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง
| บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 5 ตำบลชนบท | 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 85 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 425 ตารางเมตร (ลงลูกรังรองพื้นถนนขนาดกว้าง
5.6 เมตร สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 81 เมตร หรือปริมาณ
หินลูกรังไม่น้อยกว่า 90.72 ลบ.ม.) พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
ข้างละ 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อน
ดำเนินการจำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการ
แล้วเสร็จขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 7 | กองช่าง
| บ้านดอนข่า (หมู่ที่ 7 ไปตำบลกุดเพียขอม) | หนา 0.15 เมตร ยาว 95 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า
| หมู่ที่ 7 ตำบลชนบท | 475 ตารางเมตร ลงลูกรังรองพื้นถนนขนาดกว้าง 0.50 เมตร
สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 50 เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่
น้อยกว่า 6.25 ลบ.ม.พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ0.30 เมตร
ยาว 45 เมตร (อีก 50 เมตร ไม่ต้องลงลูกรังไหล่ทาง)
พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จขนาดมาตรฐาน
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์กำหนด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
5 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ช่วงที่ 1 ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ขนาดกว้าง 0.50 เมตร | 150000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| แบบมีฝาปิดพร้อมวางท่อระบายน้ำ | สูง 0.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ
| (ถนนภายในหมู่บ้าน) บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 | คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร
| ตำบลชนบท | หนา 0.10 เมตรจำนวน 240 ฝา
- ช่วงที่ 2 วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด 0.40x1.00 เมตร
จำนวน 14 ท่อน พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
6 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 168000 | หมู่ที่ 10 | กองช่าง
| (ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม) | (ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง 4 เมตร
| บ้านคุ้มสุขใจพัฒนา (ซอยคริตจักร) | หนา 0.10 เมตร ยาว 110 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่
| หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท | น้อยกว่า 440 ตารางเมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตรX 1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน
และลงยางมะตอยสำเร็จรูปลาดเอียงเชื่อมระหว่างคอนกรีต
เดิมกับถนนคอนกรีตใหม่ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร
ยาวรวม 23 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
7 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 125000 | หมู่ที่ 13 | กองช่าง
| (ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม) | (ซ่อมแซมยกระดับถนนคอนกรีตเดิม) ขนาดกว้าง 4 เมตร
| บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 13 ตำบลชนบท | หนา 0.10 เมตร ยาว 88 เมตรหรือพื้นที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 352 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ
จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
ขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
8 | โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร | - วางท่อส่งน้ำคอนกรีต ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร | 125000 | หมู่ที่ 5,13 | กองช่าง
| บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ 5, 13 ตำบลชนบท | จำนวน 120 ท่อน และบ่อพักน้ำผนังก่ออิฐบล็อคพร้อม
ฉาบปูนเรียบภายในบ่อ ขนาดกว้าง 1.00 เมตร
ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้าย
โครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย และป้ายโครงการ
หลังดำเนินการแล้วเสร็จขนาดมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์กำหนด
9 | โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ บ้านนาขามเปี้ย | - เทคอนกรีตซ่อมแซมฝายซะลอน้ำ ขนาดกว้าง 5 เมตร | 250000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง
| หมู่ที่ 8 ตำบลชนบท | หนา 0.15 เมตร ยาว 30 เมตร สูง 1.50 เมตร พร้อมเรียงหิน
ใหญ่คละขนาดและยาแนว กว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 164.16 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการก่อนดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย
และป้ายโครงการหลังดำเนินการแล้วเสร็จขนาดมาตรฐาน
จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบล
ชลบถวิบูลย์กำหนด
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
10 | อุดหนุนสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบท | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตประปา ในพื้นที่เทศบาล | 150000 | หมู่ที่ 4 | กองช่าง
เขตบ้านคุ้มโนนสุขใจ หมู่ที่ 4 ตำบลชนบท ยาวไม่น้อยกว่า
350 เมตร
11 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า | 150000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง
| อำเภอบ้านไผ่ | ส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเขตบ้านนาดอกไม้
หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท ยาวไม่น้อยกว่า 225 เมตร
12 | อุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้า | 120000 | หมู่ที่ 12 | กองช่าง
| อำเภอบ้านไผ่ | ส่องสว่างสาธารณะในพื้นที่เทศบาลเขตบ้านคุ้มโนนสะอาด
หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท ยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร
2488000

## 2 (2.1 )
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
Ø แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากรใน | 20000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| จัดตั้งกลุ่มอาชีพ | การฝึกอบรมค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน |  | ในเขต ทต.
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัด
สถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ
2 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมอาชีพ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร | 40000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| (เขตเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์) | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน ค่าป้ายโครงการ |  | ในเขต ทต.
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มทักษะชีวิต | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 40000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ |  | ในเขต ทต.
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการ
ดำเนินโครงการ
4 | เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน | เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้านๆ ละ | 75000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| จำนวน 10 หมู่บ้าน | 7,500 บาท ตามนโยบายของรัฐ ประจำทุกปี |  | ในเขต ทต.
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | [17 empty] | 175000
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
Ø แผนงานการเกษตร
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
5 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุน | เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาปรับปรุงศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี | 20000 | หมู่ที่ 7 | สำนักปลัด
| ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | การเกษตรประจำศูนย์ถ่ายทอด
ประจำเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์
20000

## 3 (3.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจัดทำป้ายรณรงค์ความปลอดภัยในชีวิต | 20000 | หน้าร้าน | สำนักปลัด
| ถนนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | และทรัพย์สิน จัดทำป้ายเตือนบริเวณสถานที่เกิด |  | อาหารชมชล
|  | อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ตรวจความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน |  | หมู่ที่ 6
ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาล วันสำคัญต่างๆ รวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
2 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกและทบทวนอาสาสมัคร | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารน้ำดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร | 105000 | ทต. | สำนักปลัด
| ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในเขตพื้นที่ | ค่าสถานที่ ครูฝึก ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าวัสดุ |  | ชลบถวิบูลย์
| เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมารถ
|  | และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ | [15 empty] | 125000
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานการศึกษา
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
3 | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด (สพฐ.) | 337400 | รร.บ้านท่านางเลื่อน | สำนักปลัด
| ประจำปีงบประมาณ 2561 | 1) โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย |  | และ | กองคลัง
|  | - เด็กนักเรียนอนุบาล - ป. 6 |  | รร.บ้านนาดอกไม้
2) โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า
- เด็กนักเรียนอนุบาล - ป. 6
รวมทั้ง 2 โรงเรียนสังกัด สพฐ. มีเด็กอนุบาล– ป.6
รวมจำนวน 170 คน จำนวนวัน 260 วัน
(วันเปิดเรียน 200 วัน ปิดเรียน 60 วัน)
รวมงบประมาณตั้งจ่ายค่าอาหารเสริม (นม)
ทั้งภาคเรียนที่ 1 + ภาคเรียนที่ 2 ของทั้ง 2 โรงเรียน
|  | เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 337,382 บาท | [15 empty] | 1017400
4 | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | จำนวนวันเปิดเรียน 200 วัน ทั้งปีจำนวน 2 ภาคเรียน | 320000 | รร.บ้านท่านางเลื่อน | สำนักปลัด
| โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย อนุบาล - ป.6 | - ภาคเรียนที่ 1 ( จำนวน 100 วัน) |  | และ | กองคลัง
| ในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2561 | - ภาคเรียนที่ 2 (จำนวน 100 วัน) |  | รร.บ้านนาดอกไม้
อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน
ภาคเรียนที่1 ( 80 คน x 100 วัน x 20 บาท) = 160,000 บาท
ภาคเรียนที่2 ( 80 คน x 100 วัน x 20 บาท) = 160,000 บาท
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
5 | อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน | จำนวนวันเปิดเรียน 200 วัน ทั้งปีจำนวน 2 ภาคเรียน | 360000 | รร.บ้านท่านางเลื่อน | สำนักปลัด
| โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า | - ภาคเรียนที่ 1 ( จำนวน 100 วัน) |  | และ | กองคลัง
| อนุบาล - ป.6 ในสังกัด สพฐ. | - ภาคเรียนที่ 2 (จำนวน 100 วัน) |  | รร.บ้านนาดอกไม้
| ประจำปีงบประมาณ 2561 | อัตราคนละ 20 บาท/คน/วัน
ภาคเรียนที่ 1 (90 คน x 100 วัน x 20 บาท) = 180,000 บาท
ภาคเรียนที่ 2 (90 คน x 100 วัน x 20 บาท) = 180,000 บาท
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานการสาธารณสุข
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
6 | อุดหนุนโครงการรับบริจาคโลหิตเหล่ากาชาด | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม และค่าใช้ | 3000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| จังหวัดขอนแก่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น | จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
7 | ค่าใช้จ่ายโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม | เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน, | 50000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| โรคไข้เลือดออก (รณรงค์ป้องกันและกำจัด | ทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายน้ำมันดีเซลสำหรับผสม |  | ในเขต ทต.
| ลูกน้ำยุงลาย) เขตพื้นเทศบาล | น้ำยาพ่นหมอกควัน, น้ำมันเบนซินสำหรับใช้เติม
เครื่องพ่นหมอกควัน, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ, ถุงมือยาง, ผ้าปิดจมูก,
และวัสดุของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
8 | ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , | เพื่อควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ควบคุมการกำเนิดสุนัข | 20000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด | [12 empty] | 73000
| ยาควบคุมกำเนิดสุนัขและแมว,กระบอกฉีดยา | และแมวหรือโรคติดต่อจากสัตว์ |  | ในเขต ทต.
พลาสติก, เข็ม, ถุงมือยาง, แอลกอฮอล์,
สำลีทำความสะอาด, และวัสดุสำหรับปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานสังคมสงเคราะห์
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
9 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากรในการ | 12100 | ทุกหมู่บ้าน | สำปลัด
| ผู้สูงอายุในชุมชน | ฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน |  | ในเขต ทต.
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายใน
การจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ
10 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร | 40000 | ทุกหมู่บ้าน | สำปลัด
| และเยาวชน | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน |  | ในเขต ทต.
ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
11 | ค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน | กิจกรรมที่ 1 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราม | 4000 | ทุกหมู่บ้าน | สำปลัด
| และปราบปรามการค้ามนุษย์ | การค้ามนุษย์ |  | ในเขต ทต.
|  | กิจกรรมที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ | [15 empty] | 126100
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น การรณรงค์
การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าบริการ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
12 | ค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ | 50000 | ทุกหมู่บ้าน | สำปลัด
| กรณีฉุกเฉินและภัยอื่นๆ | กรณีเกิดสาธารณภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว วาตภัย |  | ในเขต ทต.
ไฟป่า หมอกควัน อันเป็นสาธารณภัยเพื่อบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น
13 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 20000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ | โครงการศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือ
| ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V. | ผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V.
| ประจำปีงบประมาณ 2561 | ประจำปีงบประมาณ 2561
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
14 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 30000 | อำเภอชนท | สำนักปลัด
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | [15 empty] | 60000
15 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | 30000 | จังหวัด | สำนักปลัด
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  | ขอนแก่น
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Ø แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
16 | ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม | 10000 | รร.บ้านท่านางเลื่อน | สำนักปลัด
| ประจำปี 2561 | ค่าของรางวัล ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | และ
|  | และจำเป็นเพื่อไว้สำหรับเด็กเยาวชนผู้เข้าร่วมงาน |  | รร.บ้านนาดอกไม้
ในวันจัดกิจกรรม
17 | ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น | 120000 | ทต. | สำนักปลัด
| ตำบลชลบถวิบูลย์ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2561 | ค่าบำรุงสถานที่ ค่าจัดขบวนพิธี ค่าบริการ ค่าตกแต่ง |  | ชลบถวิบูลย์ | [13 empty] | 453000
ค่าถ้วยรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าชุดกีฬา
ค่าของรางวัล ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่ารับรอง
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬา
และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันของ อปท.
พ.ศ. 2559
18 | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น การรณรงค์ | 10000 | ทต. | สำนักปลัด
| เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | ค่าบริการ การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมา ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์
ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
19 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | 10000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอชนบท | โครงการแข่งขันกีฬาอำเภอชนบท
20 | ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร | 40000 | ทต. | สำนักปลัด
| และวันครอบครัว ประจำปี พ.ศ.2561 | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการ
จัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
21 | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกใน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากร | 30000 | ทต. | สำนักปลัด
| ด้านจริยธรรมและคุณธรรม | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มหรือค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น
22 | ค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณี | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าจัดขบวนเทียน | 30000 | วัดในเขต | สำนักปลัด
| แห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561 | พรรษา ค่าตกแต่งขบวน ค่าอุปกรณ์ตกแต่ง ค่าวัสดุ |  | ทต.
|  | ค่าเช่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการ |  | ชลบถวิบูลย์
23 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่ออุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆ ของอำเภอชนบท เช่น | 10000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐพิธีและงาน | งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา, 12 สิงหามหาราชินี,
| ประเพณี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ฯลฯ
24 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของอำเภอชนบท | 130000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| โครงการจัดงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชลบถ | เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และรักษาศิลป
| ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
25 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบท | เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น | 3000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
โครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหมนานาชาติ
ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
26 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต | 50000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| (ในพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์) | เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น |  | ในเขต ทต.
เช่น งานสงสรานต์ งานวันผู้สูงอายุ งานวันครอบครัวฯลฯ
27 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดประจำจังหวัด | 10000 | กาชาด | สำนักปลัด
| โครงการสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาด | ขอนแก่น ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ประชาชน |  | จังหวัด
| จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | ในพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ได้รับประโยชน์ |  | ขอนแก่น

## 4 (4.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
Ø แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายโครงการขอนแก่นเมืองสะอาด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขอนแก่นเมือง | 50000 | เทศบาล | สำนักปลัด
| มุ่งสู่สังคมสีเขียว น่าอยู่อย่างยั่งยืน | สะอาด มุ่งสู่สังคมสีเขียว น่าอยู่อย่างยั่งยืน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
Ø แผนงานการเกษตร
ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วย | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2559; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2560
|  | กิจกรรม |  | ดำเนินการ | ดำเนินการ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
2 | ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อประชาชนในพื้นที่ได้น้อมนำแนวความคิดการพัฒนา | 10000 | ทต. | สำนักปลัด
| (เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์) | อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำไปสู่การพัฒนาได้ |  | ชลบถวิบูลย์
|  | ด้วยตนเองอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ |  | และ
|  | ในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม |  | ทุกหมู่บ้าน
|  | ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายใน |  | ในเขต ทต.
การจัดสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ

## 5 (5.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
Ø แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมการเลือกตั้ง | (กรณีครบวาระ, ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างลง และกรณี | 200000 | ทต. | สำนักปลัด
| ของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่) เพื่อจ่ายเป็น |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ เช่น การรณรงค์
การประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์
ค่าจ้างเหมา ค่าบริการ ค่าป้ายโครงการ ค่าบำรุงสถานที่
|  | ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | [15 empty] | 710000
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
2 | ค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนการจัดทำ | เพื่อเป็นค่าน้ำดื่ม วัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายอิงเจ็ทค่าบำรุงสถานที่ | 10000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| แผนชุมชน การจัดเวทีประชาคมเพื่อ | ค่าเครื่องเขียน เอกสารสิ่งพิมพ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง |  | ในเขต ทต.
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
3 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมเพิ่ม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา | 140000 | ทต. | สำนักปลัด
| ประสิทธิภาพสัมมนาศึกษาดูงาน | บุคคลหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน |  | ชลบถวิบูลย์
|  | เทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณะผู้บริหาร |  | และ
|  | และสมาชิกสภาฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ |  | ทุกหมู่บ้าน
|  | ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักค่าอาหารและน้ำดื่ม |  | ในเขต ทต.
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
4 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน | - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่นของ | 280000 | ทต. | สำนักปลัด
| เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล |  | ชลบถวิบูลย์
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์
เครื่องเขียน ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหารและน้ำดื่ม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรม
5 | ค่าใช้จ่ายในโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ | 20000 | ทต. | สำนักปลัด
| ต่อต้านการทุจริต | ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการ |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าสถานที่ ค่าป้ายโครงการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ
6 | ค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและยกย่อง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ เช่น ค่าวิทยากรในการฝึกอบรม | 30000 | ทต. | สำนักปลัด
| “คนดีศรีชนบท” | ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน ค่าใช้จ่ายในการ |  | ชลบถวิบูลย์
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าป้ายโครงการ
ค่าบำรุงสถานที่ ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ
7 | อุดหนุนโครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ | เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร | 30000 | อำเภอชนบท | สำนักปลัด
| จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าบำรุงสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค
| ระดับอำเภอให้กับองค์การบริหารส่วน | ค่าปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นของ
| ตำบลห้วยแกที่เป็นส่วนราชการที่ดำเนิน | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
การแทน
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
Ø แผนงานบริหารงานทั่วไป (แผนงานบริหารงานคลัง)
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
8 | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บรายได้เทศบาล | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ | 10000 | ทุกหมู่บ้าน | กองคลัง
| ตำบลชลบถวิบูลย์เคลื่อนที่ | โดยจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ |  | ในเขต ทต. | [13 empty] | 110000
ค่าป้ายประชาสัมพันธ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น
9 | ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำและปรับปรุง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการสำรวจจัดทำและปรับปรุงแผนที่ | 100000 | ทต. | กองคลัง
| แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ค่าคัดลอกระวาง ค่าโปรแกรมสำรวจ |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าธรรมเนียม ค่าบันทึกข้อมูล ค่าเอกสาร ค่าแห่งลิขสิทธิ์
ตลอดทั้งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
Ø แผนงานบริการสาธารณสุข
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
10 | ค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการหน่วยกู้ชีพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายต่างๆ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ | 20000 | ทต. | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000
| กู้ภัย เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ | ค่าอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ค่าเอกสาร สติ๊กเกอร์ |  | ชลบถวิบูลย์
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการบริหารงานตามภารกิจ
ของหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพ กู้ภัย
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
Ø แผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
11 | ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมจัดกิจกรรม | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัด | 20000 | ทต. | สำนักปลัด | [12 empty] | 20000
| วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 | กิจกรรม ค่าป้ายโครงการ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในการ |  | ชลบถวิบูลย์
จัดสถานที่ ค่าจ้าง เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่น ๆ

## 6 (6.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อำเภอ
Ø แผนงานการเกษตร
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการกำจัดผักตบชวา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การ | 50000 | ทุกหมู่บ้าน | สำนักปลัด
| (ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์) | บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกับเทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ |  | ในเขต ทต.
โดยการใช้เครื่องมือเครื่องจักรของ อบจ. ขอนแก่น ตามภารกิจ
อำนาจหน้าที่ และงบประมาณของท้องถิ่นในการสนับสนุนวัสดุ
น้ำมัน เพื่อให้การทำงานร่วมกันตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงานเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น
32

## บัญชีครุภัณฑ์
บัญชีครุภัณฑ์/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
Ø แผนงานบริหารงานทั่วไป
ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 |  |  | พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
1 | ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | - เป็นเก้าอี้สำนักงาน (หุ้มหนังเทียม) ขนาดความกว้าง 60 ซม. | 25000 | ทต. | สำนักปลัด
| 1.1 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | ขนาดความลึก 72 ซม. ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 95 ซม. |  | ชลบถวิบูลย์
| (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 15 ตัว | (กว้าง 60 x ลึก 72 x สูง 110 )
| จำนวน 10 ตัว | - เป็นเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้
วงล้อขาเหล็กชุปโครเมี่ยม
- เก้าอี้สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา
- เก้าอี้เป็นแบบพนักพิงหลังสามารถเอนรับได้ตามน้ำหนัก
- มีที่พักแขนทั้งสองข้าง ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ
หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ
- วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียว
กันกับที่นั่งและพนักพิง
-เป็นเก้าอี้สำนักงานที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน หรือดีกว่า
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 1.2 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | - เป็นเก้าอี้สำนักงาน (หุ้มหนังเทียม) ขนาดความกว้าง 60 ซม. | 17500 | ทต. | สำนักปลัด
| (ระดับผู้บริหาร/ระดับอำนวยการ) | ขนาดความลึก 72 ซม. ระดับความสูงไม่น้อยกว่า 110 ซม. |  | ชลบถวิบูลย์
| จำนวน 5 ตัว | (กว้าง 60 x ลึก 72 x สูง 110 )
- เป็นเก้าอี้แบบมีล้อเลื่อน สามารถปรับระดับ สูง-ต่ำ ได้
วงล้อขาเหล็กชุปโครเมี่ยม
- เก้าอี้สามารถหมุนรอบได้ 360 องศา
- เก้าอี้เป็นแบบพนักพิงหลังสามารถเอนรับได้ตามน้ำหนัก
- มีที่พักแขนทั้งสองข้าง ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ
หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียมสีดำ
- วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่งหุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียว
กันกับที่นั่งและพนักพิง
-เป็นเก้าอี้สำนักงานที่มีคุณลักษณะพื้นฐาน หรือดีกว่า
| 1.3 จัดซื้อโต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว | - โต๊ะพับหน้าฟอเมก้าขาว หนา 25 มม. ขาเหล็กใหญ่ | 10800 | ทต. | สำนักปลัด
| จำนวน 6 ตัว | 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุปโครเมี่ยม |  | ชลบถวิบูลย์
- ขนาดความกว้าง 60 ซม. ขนาดความยาว 180 ซม.
ขนาดความสูง 75 ซม.
| 1.4 จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ | - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ำกว่า 36,000 บาท บีทียู | 47000 | ทต. | สำนักปลัด
| ขนาด 36,000 บีทียู | - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น |  | ชลบถวิบูลย์
| จำนวน 1 เครื่อง | ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วย
ส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
- เครื่องปรับอากาศมีระบบฟอกอากาศที่สามารถดัก
จับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
(ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน) / (ชนิดติดผนัง)
*สำหรับชนิดตู้ตั้งพื้นเป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบ
ฟอกอากาศ
- มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (แบบแยกส่วน
ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้)
1. สวิตส์ 1 ตัว
2. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร
3. สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร
- ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าขนส่งและค่าบริการติดตั้ง
- การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539
(ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาซื้อเครื่องปรับอากาศที่มี
ประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์
ที่น้อยกว่า
- ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากันให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวน
วัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่า EER สูง
ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัด
พลังงานได้ดี
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
2 | ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก | 96000 | ทต. | สำนักปลัด
| 2.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | (2core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า |  | ชลบถวิบูลย์
| (สำหรับงานสำนักงาน) | 3.3 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
| จำนวน 6 เครื่อง | - มีหน่วยความจำหลัก(RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล(Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า
1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเม้าส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(7%) แล้ว
และมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
| 2.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก | 66000 | ทต. | สำนักปลัด
| (สำหรับงานประมวลผล) | (4 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใด |  | ชลบถวิบูลย์
| จำนวน 3 เครื่อง | อย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.8 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน
กราฟิก(Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.7 GHz
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่
มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือ
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วย
ประมวลผลกลางแบบGraphics Processing Unit ที่สามารถ
ใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า1 GB หรือ
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่บนแผงวงจร
หลักแบบ Onboard Graphics ที่มีความสามารถในการใช้
หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า
มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2560 ต.ค.: พ.ศ. 2560; พ.ศ. 2561 ม.ค.: พ.ศ. 2561
|  | เกิดขึ้นจากโครงการ | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
หลัก
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Disk
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network Interface)
แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio
ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
จำนวน 1 หน่วย
- เกณฑ์ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%)
แล้วและมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
ราคากลางนี้เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและค่าติดตั้งแล้ว
262300

## รวม ผด.1
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 12 | 20.6897 | 2488000 | 45.1748 | กองช่าง
รวม |  | 12 | 20.6897 | 2488000 | 45.1748
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
| 2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 6.8966 | 175000 | 3.1775 | สำนักปลัด
| 2.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.7241 | 20000 | 0.36314 | สำนักปลัด
รวม |  | 5 | 8.6207 | 195000 | 3.5406
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 3.4483 | 125000 | 2.2696 | สำนักปลัด
| 3.2 แผนงานการศึกษา | 3 | 5.1724 | 1017400 | 18.473 | สำนักปลัด
| 3.3 แผนงานการสาธารณสุข | 3 | 5.1724 | 73000 | 1.3255 | สำนักปลัด
| 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | 5 | 8.6207 | 126100 | 2.2896 | สำนักปลัด
| 3.5 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน | 2 | 3.4483 | 60000 | 1.0894 | สำนักปลัด
| 3.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 12 | 20.6897 | 453000 | 8.2251 | สำนักปลัด
รวม |  | 27 | 46.5517 | 1854500 | 33.6723
4
ยุทธศาสตร์/แผนงาน |  | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.7241 | 50000 | 0.90785 | สำนักปลัด
| 4.2 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.7241 | 10000 | 0.18157 | สำนักปลัด
รวม |  | 2 | 3.4483 | 60000 | 1.0894
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารราชการตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
| 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 9 | 15.5172 | 820000 | 14.8888 | สำนักปลัด
| 5.2 แผนงานบริการสาธารณสุข | 1 | 1.7241 | 20000 | 0.36314 | สำนักปลัด
| 5.3 แผนงานศาสนาวัฒธรรมและนันทนาการ | 1 | 1.7241 | 20000 | 0.36314 | สำนักปลัด
รวม |  | 11 | 18.9655 | 860000 | 15.6151
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
จังหวัด อำเภอ
| 6.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.7241 | 50000 | 0.90785 | สำนักปลัด
รวม |  | 1 | 1.7241 | 50000 | 0.90785
รวมทั้งสิ้น |  | 58 | 100 | 5507500 | 100
5

## รวม ผด.1 ครุภัณฑ์
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินงาน | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 100 | 262300 | 100 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 100 | 262300 | 100
รวมทั้งสิ้น | 6 | 100 | 262300 | 100
6